| JU Lučka uprava Osijek | Port authority / Hafenamt Osijek, Croatia |
| --- | --- |
|  | Šetalište kardinala F. Šepera 6 31000 Osijek, HRVATSKA MB 01541838 OIB 78159614650 tel: 031/250-340; fax: 031/ 213-340 e-mail: info@port-osijek.hr www.port-osijek.hr |

Klasa: 400-01/22-02/08

Urbroj: 366-02-23-4

U Osijeku, 06. ožujka 2023.

Na temelju članka 13. stavak 1. točka 5. Uredbe o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda (NN 100/08, 76/12 i 31/16), Odluke o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu, Klasa: 011-02/22-02/156, Ubroj: 71-10-01/1-22-2 od 07. prosinca 2022. (NN 145/22), Godišnjeg programa rada i financijskog plana Lučke uprave Osijek za 2023. godinu, Klasa: 400-01/22-02/08, Urbroj: 366-03-22-1, od 21. prosinca 2022. godine te Suglasnosti ministra na Godišnji program rada i financijski plan Lučke uprave Osijek, klasa: 023-01/22-01/68, urbroj: 530-05-2-1-23-3 od 03. siječnja 2023. godine, ravnateljica Lučke uprave Osijek predlaže:

I. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA LUČKE UPRAVE OSIJEK ZA 2023. GODINU

U Godišnjem programu rada i financijskom planu Lučke uprave Osijek za 2023. godinu Klasa: 400-01/22-02/08, Urbroj: 366-03-22-1, mijenja pregled kapitalnih aktivnosti u  točki 3.2. A810069 – Gradnja i održavanje te sada glasi:

Pregled kapitalnih aktivnosti u 2023. godini:

| OPIS PROJEKTA | Plan 2023. u HRK | Plan 2023. u EUR | I. Izmjene i dopune | Novi plan 2023. u EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intermodalna infrastruktura zapadnog dijela luke Osijek - radovi na 1. fazi izgradnje | 5.600.000 | 743.248 | -620.000 | 123.248 |
| Izgradnja i rekonstrukcija južne obale luke Osijek – izrada glavnog i izvedbenog projekta | 500.000 | 66.361 | -50.000 | 16.361 |
| Izgradnja pristaništa Donji grad | 8.000.000 | 1.061.782 | 435.000 | 1.496.782 |
| Izgradnja pristaništa Pitomača | 2.400.000 | 318.535 | -50.000 | 268.535 |
| Skela Pitomača – radovi na izgradnji infrastrukture (Križnica) | 1.000.000 | 132.723 | -40.000 | 92.723 |
| Izgradnja riječne marine u Osijeku (izrada projektne dokumentacije i radovi) | 500.000 | 66.361 |  | 66.361 |
| Izgradnja pristaništa Ješkovo u općini Gola | 100.000 | 13.272 |  | 13.272 |
| Izgradnja pristaništa Šoderica u općini Drnje (izrada glavnog projekta i radovi) | 200.000 | 26.545 |  | 26.545 |
| Rekonstrukcija pristaništa Neptun u Osijeku | 1.700.000 | 225.629 |  | 225.629 |
| Izgradnja pristaništa Labov u Nardu | 0 | 0 | 310.000 | 310.000 |
| Izgradnja pristaništa Nemetin | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| UKUPNO | 20.000.000 | 2.654.456 | 0 | 2.654.456 |

Obrazloženje:

Intermodalna infrastruktura zapadnog dijela luke Osijek - radovi na 1. fazi izgradnje – izgradnja 1. faze intermodalne infrastrukture će se sufinancirati zajedno s Hrvatskim vodama jer se radi o regulacijskoj građevini te su Hrvatske vode nositelj građevinske dozvole. Budući da sporazum između Hrvatskih voda i Lučke uprave još nije potpisan te da je postupak javne nabave dugotrajan kao i ishođenje suglasnosti na ugovor, nije izgledno da će se planirana sredstva utrošiti u 2023. u planiranom obimu.

Izgradnja i rekonstrukcija južne obale luke Osijek – izrada glavnog i izvedbenog projekta – izrada projektne dokumentacije prijavljena je kroz program CEF, završetak evaluacije očekuje se u drugoj polovici 2023.

Izgradnja pristaništa Donii grad  - početak radova na izgradnji pristaništa Donji grad u Osijeku bio je planiran u 2022. godini. Obzirom da je Vlada Republike Hrvatske Suglasnost za potpisivanje ugovora donijela na svojoj sjednici 16. prosinca 2022. godine, a ugovor je potpisan tek 29. prosinca 2022. godine, planirani radovi u 2022. godini nisu mogli biti izvedeni. Neutrošena sredstva koja su bila planirana u 2022. godini Lučka uprava Osijek osigurava preraspodjelom unutar kapitalnih aktivnosti u 2023. godini.

Izgradnja pristaništa Pitomača – u tijeku je priprema dokumentacije o nabavi, a po donošenju odluke o odabiru tražit će se Suglasnost Vlade RH za višegodišnje financiranje. Planirana sredstva neće se utrošiti do kraja godine.

Skela Pitomača – radovi na izgradnji infrastrukture (Križnica) – nakon ugovorenog i izvedenog većeg dijela radova na sanaciji žičare skele u Križnici utvrđeno je da je ostalo viška sredstava.

Izgradnja pristaništa Labov u Nardu - dana 20. srpnja 2022. godine Lučka uprava Osijek i Hidrogradnja d.o.o. sklopili su Ugovor za izvođenje radova na izgradnji pristaništa Labov u Nardu, na desnoj obali rijeke Drave na rkm 43+300, k.č.br. 557/4 i 1077/2, k.o. Nard, (Klasa: 003-01/22-02/04, Urbroj: 366-01-22-1), sa cijenom ugovora u iznosu od 2.169.819,00 kuna bez PDV-a, odnosno 2.712.273,75 kuna s PDV-om. Tijekom izvođenja radova u 2022. godini utvrđeno je kako je zbog nepovoljnih hidroloških uvjeta i niskog vodostaja Izvođač u nemogućnosti izvoditi radove koji su predmet ugovora te je o istome pisanim putem obavijestio Lučku upravu Osijek i zatražio produljenje roka izvođenja radova.

Slijedom navedenog, Upravno vijeće Lučke uprave Osijek na svojoj 27. sjednici održanoj dana 28. studenog 2022. godine donijelo je Odluku o sklapanju I. dodatka ugovora o građenju za projekt „Izvođenje radova na izgradnji pristaništa Labov u Nardu“ s rokom izvođenja radova do 01. studenog 2023. godine nakon čega je 01. prosinca 2022. Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture upućen zahtjev za ishođenje suglasnosti za višegodišnje financiranje. 01. veljače 2023. zaprimili smo odgovor u kojem nas obavještavaju da se Ministarstvo financija se na traženo očitovalo na način da ako se dodatak ugovoru sklapa samo za tekuću godinu, odnosno samo za 2023. godinu suglasnost nije potrebna.

Izgradnja pristaništa Nemetin – u 2023. godini planirana je izrada prijedloga parcelacijskog elaborata, izmjena idejnog projekta, izmjena i dopuna lokacijske dozvole, izmjena glavnog projekta, izmjena i dopuna građevinske dozvole, tehnički pregled objekta te ishođenje uporabne dozvole.

Sredstva na nastavak financiranja projekata osiguravaju se u 2023. godini preraspodjelom unutar aktivnosti Gradnja i održavanje kako je navedeno u tablici Pregled kapitalnih aktivnosti  u 2023. godini.

Ostale točke Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2023. godinu ostaju nepromijenjene.

Ravnateljica

dr. sc. Iva Horvat, dipl.iur.